طرح جامع و اجرایی «روستای نوفن»

نمونه — شهرستان نقده — NOFAN-015

مبنای اجرایی: الگوی نوفن کشتیبان + نگاشت کامل به REMS RV-001 تا RV-010 و ارتباطات اجرایی

ویرایش ۱۴۰۵ | وضعیت: نام «نمونه» مبهم است؛ از ثبت ادعای موقعیت/آمار بدون کد آبادی خودداری شود

خلاصه مدیریتی

محور پیشنهادی نوفن: روایت میراث/گردشگری و صنایع‌دستی بر مبنای پرونده داخلی REMS.

گلوگاه/مسئله محوری پیشنهادی: ابهام هویت آبادی و نبود خط پایه دقیق.

پروژه پیشران: تثبیت شناسنامه + برداشت ظرفیت + بازارچه و مسیر بازدید.

خروجی نمونه: کد آبادی قطعی، پرونده RV-001، ۲ فرصت، ۳ گلوگاه، ۱ بسته عرضه.

KPI نمونه: تأیید شناسنامه؛ ۲۰ ظرفیت ثبت‌شده؛ ۲ فرصت؛ ۳ اقدام.

وضعیت داده: اطلاعات با برچسب «منبع‌دار»، «مبنای داخلی» یا «نیازمند راستی‌آزمایی» تفکیک شده و هیچ عدد/نامی بدون وضعیت مشخص به‌عنوان حقیقت جاری ثبت نشده است.

ماتریس هشت‌گانه انتخاب نوفن

| معیار | منطق ارزیابی اولیه | وضعیت |
| --- | --- | --- |
| نیروی انسانی و مهارت | شناسایی جوانان، زنان، مهارت‌های تولیدی و دیجیتال؛ ثبت افراد واقعی فقط پس از رضایت و تأیید. | قابل بررسی/پیشنهاد اجرایی |
| ظرفیت اقتصادی و تولیدی | تبدیل ظرفیت‌های ادعاشده به فهرست تولیدکننده/محصول/خدمت با شاهد. | قابل بررسی/پیشنهاد اجرایی |
| اشتغال و ماندگاری جمعیت | تمرکز بر کسب‌وکارهایی که امکان ایجاد درآمد و کاهش هزینه یا هدررفت دارند. | قابل بررسی/پیشنهاد اجرایی |
| آمادگی فناوری | انتخاب فناوری بر اساس یک گلوگاه اندازه‌پذیر، نه صرفاً خرید تجهیزات. | قابل بررسی/پیشنهاد اجرایی |
| زنجیره ارزش | تکمیل حداقل یک حلقه بعد از تولید: سورت، فرآوری، بسته‌بندی، لجستیک یا بازار. | قابل بررسی/پیشنهاد اجرایی |
| آمادگی اجتماعی | ایجاد میز محلی با دهیاری/شورا/تولیدکنندگان/نماینده بازار و ثبت تعهد. | قابل بررسی/پیشنهاد اجرایی |
| زیرساخت | تثبیت وضعیت آب، برق، ارتباطات، راه و فضای کسب‌وکار. | قابل بررسی/پیشنهاد اجرایی |
| قابلیت الگوسازی | تبدیل پروژه به پایلوت دارای خط پایه، خروجی، مستند و KPI. | قابل بررسی/پیشنهاد اجرایی |

1. مقدمه و فلسفه طرح

این پرونده اجرایی «روستای نوفن نمونه» با همان منطق نمونه کشتیبان تدوین شده است: شناخت دقیق، تبدیل ظرفیت به زنجیره ارزش، انتخاب یک گلوگاه واقعی، تعریف اقدام، اتصال به بازار/فناوری و سنجش نتیجه. هرجا داده قطعی در دسترس نبوده، عبارت «نیازمند راستی‌آزمایی» حفظ شده است.

هدف این پرونده، تولید تصمیم و اقدام قابل پیگیری برای رویداد روز روستا ۱۴۰۵ است؛ بنابراین پیشنهادها به خروجی‌های ملموس، مسئول، موعد و KPI تبدیل شده‌اند.

2. ضوابط و دلایل انتخاب

انتخاب نمونه به‌عنوان کاندید نوفن بر پایه ظرفیت‌های ثبت‌شده در منابع داخلی/عمومی، امکان تعریف پایلوت و قابلیت ایجاد خروجی قابل اندازه‌گیری انجام شده است. انتخاب نهایی باید پس از راستی‌آزمایی میدانی، تأیید جامعه محلی و تثبیت خط پایه انجام شود.

3. ارزیابی هشت‌گانه آمادگی نوفن

نتیجه غربال اولیه هشت معیار نوفن:

4. جایگاه استان، شهرستان و شبکه پشتیبان

نمونه در نقده / بخش نیازمند تطبیق / دهستان نیازمند تطبیق قرار دارد. برنامه نوفن باید از ظرفیت شبکه بازار، خدمات تخصصی و فناوری در سطح شهرستان و استان استفاده کند و پروژه‌ها را به مسئول مشخص دستگاه/بخش خصوصی متصل نماید.

5. شناسنامه و موقعیت روستا

شناسنامه پایه: داده قطعی در این بسته ثبت نمی‌شود.

وضعیت موقعیت/هویت اداری: برای این پرونده نیاز به تثبیت کد آبادی است.

محور ظرفیت: روایت میراث/گردشگری و صنایع‌دستی بر مبنای پرونده داخلی REMS.

6. جمعیت، باسوادی و مهاجرت

روند جمعیت و مهاجرت باید از آخرین سرشماری و ثبت محلی به‌صورت سال‌دار استخراج شود. از تبدیل رقم قدیمی به جمعیت فعلی خودداری شود.

مداخله پیشنهادی: ایجاد درآمد از زنجیره ارزش، کاهش هزینه/ضایعات، مهارت و بازار؛ سنجش اثر با شاخص اشتغال/درآمد و ماندگاری.

7. اقتصاد، اشتغال و ظرفیت تولید

هسته اقتصادی پیشنهادی پرونده بر روایت میراث/گردشگری و صنایع‌دستی بر مبنای پرونده داخلی REMS متمرکز است.

اصل ثبت: هیچ نام کسب‌وکار یا تولیدکننده واقعی بدون شاهد میدانی/مدرک در سامانه به‌عنوان واحد قطعی ثبت نشود.

8. زنجیره ارزش و نقاط ارزش‌آفرینی

زنجیره اولویت پیشنهادی: شناخت ظرفیت → تولید → تجمیع/استاندارد → فرآوری/بسته‌بندی → بازار → فروش → پیگیری. در این روستا، نقطه شروع عملیاتی «تثبیت شناسنامه + برداشت ظرفیت + بازارچه و مسیر بازدید» است.

| مرحله | اقدام | خروجی |
| --- | --- | --- |
| ۱ | شناخت ظرفیت | فهرست ظرفیت/بهره‌بردار + شاهد |
| ۲ | تجمیع و استاندارد | مشخصات، کیفیت و بسته اولیه |
| ۳ | فرآوری/بسته‌بندی | نمونه محصول آماده عرضه |
| ۴ | بازار | خریدار، کانال فروش و قیمت |
| ۵ | فروش و یادگیری | داده فروش و اقدام اصلاحی |

9. مشارکت اجتماعی و حکمرانی محلی

میز محلی نوفن باید حداقل شامل نماینده دهیاری/شورا، تولیدکنندگان، یک نماینده بازار و نماینده فنی/توسعه باشد.

خروجی جلسه: یک صورتجلسه یک‌صفحه‌ای شامل مسئله، اقدام، مسئول، موعد، شاهد و KPI.

10. قابلیت و زیرساخت پذیرش فناوری

آمادگی فناوری با «مسئله» سنجیده می‌شود. اول یک گلوگاه اندازه‌پذیر، سپس راهکار کم‌هزینه و قابل آزمایش انتخاب شود.

گزینه‌های عمومی: پایش/داده، بهره‌وری آب و انرژی، سورت و بسته‌بندی، فروش دیجیتال، ردیابی محصول، آموزش و خدمات فناورانه.

11. شبکه ذی‌نفعان و نقش‌ها

ذی‌نفعان کلیدی: دهیاری و شورا، جهاد کشاورزی/دستگاه تخصصی، میراث فرهنگی در صورت محور گردشگری، پارک علم و فناوری و دانشگاه در محور فناوری، خریدار/بازار، صندوق/بانک، و جامعه محلی.

هر ذی‌نفع باید یک مأموریت مشخص، خروجی، مسئول، موعد و KPI داشته باشد.

| ذی‌نفع | مأموریت | خروجی مورد انتظار |
| --- | --- | --- |
| دهیاری/شورا | تسهیل و هماهنگی محلی | صورتجلسه + تعهد |
| دستگاه تخصصی | حل گلوگاه فنی | خدمت/مجوز/اقدام |
| پارک/دانشگاه | راهکار فناوری و مهارت | پایلوت + آموزش |
| بازار/خریدار | تعریف نیاز و خرید | تفاهم/سفارش |
| مالی/سرمایه | تأمین منابع | مسیر مالی |

12. گلوگاه‌ها و اولویت‌های مداخله

گلوگاه اصلی پیشنهادی: ابهام هویت آبادی و نبود خط پایه دقیق.

قبل از تصویب سرمایه‌گذاری، علت ریشه‌ای، شواهد، هزینه، اثر و امکان حل در ۱۰۰ روز باید مشخص شود.

13. بسته‌های فناوری و نوآوری

بسته فناوری ۱: برداشت و داشبورد خط پایه؛ بسته فناوری ۲: راهکار مستقیم برای گلوگاه؛ بسته فناوری ۳: ابزار سنجش نتیجه.

هر پایلوت با خط پایه، هدف، هزینه، مسئول، زمان و شاهد نتیجه تعریف شود.

14. مدل‌های کسب‌وکار و درآمدی

مدل کسب‌وکار پیشنهادی: تثبیت شناسنامه + برداشت ظرفیت + بازارچه و مسیر بازدید.

تأمین درآمد از فروش محصول/خدمت، کارمزد خدمات، قرارداد خرید یا ارائه خدمات زنجیره‌ای؛ مدل نهایی پس از امکان‌سنجی مالی تثبیت شود.

15. برند، بازار و فروش

برند نوفن باید از «نام و روایت معتبر روستا» + «ویژگی قابل اثبات محصول» + «بسته‌بندی و کانال فروش» ساخته شود.

در نمایشگاه روز روستا، محصول باید نمونه فیزیکی، قیمت/بازه قیمت، ظرفیت تولید، QR/راه ارتباطی و مسئول فروش داشته باشد.

16. گردشگری، فرهنگ و رویدادها

در صورت وجود ظرفیت تاریخی/طبیعی/فرهنگی، آن را به محصول گردشگری تبدیل کنید: مسیر، زمان، قیمت، ظرفیت، مسئول و تجربه.

رویدادها و آیین‌ها فقط پس از تأیید محلی در RV-010 قطعی شوند.

17. آب، محیط‌زیست و تاب‌آوری

آب، تغییر اقلیم و کاهش ریسک تولید باید در تصمیم‌های فناوری و سرمایه‌گذاری لحاظ شود.

اقدامات کم‌هزینه مقدماتی: پایش مصرف، کاهش تلفات، برنامه کشت/خدمت سازگار با آب، آموزش و سنجش مصرف واقعی.

18. برنامه اجرایی ۳۰/۹۰/۱۸۰ و ۱۲ماهه

برنامه ۳۰ روزه: تثبیت شناسنامه، برداشت خط پایه، شناسایی بازیگران و انتخاب گلوگاه.

برنامه ۹۰ روزه: اجرای پایلوت، آموزش، اتصال بازار و ثبت مستندات.

برنامه ۱۸۰ روزه: ارزیابی اثر، اصلاح مدل، قرارداد/سرمایه و آماده‌سازی الگوسازی.

برنامه ۱۲ماهه: تثبیت مدل درآمدی و تعمیم در صورت موفقیت.

| بازه | کار اصلی | شاهد |
| --- | --- | --- |
| ۳۰ روز | شناخت و خط پایه | پرونده و صورتجلسه |
| ۹۰ روز | پایلوت و بازار | نمونه/قرارداد/خدمت |
| ۱۸۰ روز | سنجش اثر | KPI + گزارش |
| ۱۲ ماه | مقیاس/تکرار | مدل قابل تعمیم |

19. KPI، شواهد و روش سنجش

خروجی هدف: کد آبادی قطعی، پرونده RV-001، ۲ فرصت، ۳ گلوگاه، ۱ بسته عرضه

KPI پیشنهادی: تأیید شناسنامه؛ ۲۰ ظرفیت ثبت‌شده؛ ۲ فرصت؛ ۳ اقدام

شواهد قابل قبول: قرارداد، فاکتور، گزارش خدمت، صورتجلسه، عکس/ویدئو، داده سنجش یا تأیید دستگاه مسئول.

20. ریسک‌ها، حکمرانی و کنترل کیفیت

ریسک‌های اصلی: ثبت داده بدون شاهد، پراکندگی مسئولیت، اجرای نمایشی، نبود خریدار، برآورد مالی ضعیف و تغییر اولویت.

کنترل: مسئول مشخص + موعد + KPI + شاهد + پیگیری ۳۰/۹۰/۱۸۰؛ هر ادعای بدون شاهد با برچسب «نیازمند راستی‌آزمایی» باقی بماند.

21. جمع‌بندی و تصمیم پیشنهادی

جمع‌بندی: نمونه می‌تواند در صورت تأیید خط پایه و همراهی جامعه محلی، یک پایلوت نوفن با تمرکز بر «تثبیت شناسنامه + برداشت ظرفیت + بازارچه و مسیر بازدید» ایجاد کند. معیار موفقیت نه تعداد رکوردها بلکه نتیجه واقعی، شاهد و قابلیت تکرار است.

نگاشت مستقیم به ساختار REMS

برای این پرونده، حداقل یک رکورد معتبر برای هر فرم اصلی و یک ارتباط اجرایی برای هر حوزه زیر در نظر گرفته شده است. تعداد و عنوان رکوردهای سامانه باید با داده واقعی تکمیل شوند و رکوردهای برنامه‌ای با برچسب پیشنهادی باقی بمانند.

| کد | حوزه | مصداق اولیه پیشنهادی |
| --- | --- | --- |
| RV-001 | شناسنامه | پرونده جامع نوفن نمونه |
| RV-002 | کسب‌وکار | حوزه‌های تولید/خدمت متناسب با روایت میراث/گردشگری و صنایع‌دستی بر مبنای پرونده داخلی REMS |
| RV-003 | مهارت | نقشه مهارت و نیاز آموزشی |
| RV-004 | ذی‌نفع | دهیاری/شورا/تولیدکننده/تسهیلگر |
| RV-005 | محصول | سبد محصول/خدمت و ویژگی قابل اثبات |
| RV-006 | گلوگاه | ابهام هویت آبادی و نبود خط پایه دقیق |
| RV-007 | اقدام | تثبیت شناسنامه + برداشت ظرفیت + بازارچه و مسیر بازدید |
| RV-008 | راهبرد و فرصت | پایلوت نوفن نمونه |
| RV-009 | KPI | تأیید شناسنامه؛ ۲۰ ظرفیت ثبت‌شده؛ ۲ فرصت؛ ۳ اقدام |
| RV-010 | رویداد/آیین | تقویم محلی پس از راستی‌آزمایی |

ارتباطات تکمیلی پرونده

| حوزه ارتباطی | کاربرد عملیاتی |
| --- | --- |
| رویداد اجرایی | آماده‌سازی برای روز روستا ۱۴۰۵ و اجرای پایلوت |
| غرفه | ارائه نمونه محصول/خدمت و Action Card |
| مذاکره | اتصال تولیدکننده به خریدار/دستگاه |
| فرصت | ثبت فرصت توسعه یا سرمایه‌گذاری |
| خدمت توسعه | درخواست خدمت تخصصی/BdSP |
| آموزش | ارتقای مهارت عملی |
| نوآوری | پایلوت فناوری |
| سرمایه | مسیر مالی پروژه |
| پیگیری | کنترل ۳۰/۹۰/۱۸۰ |
| مستندسازی | شواهد و فایل‌ها |
| ارزیابی | سنجش نتیجه و یادگیری |

منابع و وضعیت اعتبار

| منبع | نشانی/شناسه | کاربرد |
| --- | --- | --- |
| دایرةالمعارف روستاهای آذربایجان غربی: نقده | https://mahdroo.ir/shop/product/book-1481949-ljhiei | وجود منبع کتاب‌شناختی شهرستان نقده؛ بررسی مصداق آبادی نیازمند دسترسی به مدخل مربوط |

نکته کنترلی: منبع عمومیِ قدیمی برای طراحی خط پایه مفید است، اما جایگزین آمار رسمی جاری یا مشاهده میدانی نیست. داده‌های متعارض باید در سامانه با وضعیت «نیازمند راستی‌آزمایی» باقی بمانند.